Приложение к постановлению

 администрации поселения

 от 00.00.0000 г. № ПРОЕКТ

 **Методические рекомендации по разработке проектов**

 **муниципальных программ сельского поселения Ларьяк**

 **I. Общие положения**

 1. Методические рекомендации по разработке проектов муниципальных программ сельского поселения Ларьяк (далее – Методические рекомендации, муниципальные программы) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ.

 2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:

 структурные элементы муниципальной программы - комплексы процессных мероприятий, необходимые для достижения целей и показателей муниципальной программы;

 Цель муниципальной программы – социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;

 Показатель – количественно-измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение целей структурного элемента такой программы и отражающий конечные социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы;

 Прокси-показатель – дополнительный показатель муниципальной программы или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета;

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение администрации поселения, муниципальное учреждение поселения, определенное в соответствии с перечнем муниципальных программ поселения, утвержденным постановлением администрации поселения;

 Соисполнитель муниципальной программы – структурное подразделение администрации поселения, муниципальное учреждение поселения, администрации сельских поселений района (по согласованию), являющееся ответственным за реализацию структурного элемента муниципальной программы, в реализации которой предполагается его участие;

 Структурные элементы муниципальной программы –комплексы процессных мероприятий, необходимые для достижения целей и показателей муниципальной программы;

 Мероприятие (результат) – количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнение определенного объема работ с заданными характеристиками.

 Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании проектной и процессной частей муниципальной программы;

 Подпрограмма муниципальной программы – часть муниципальной программы, выделенная исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в соответствии с муниципальной программой, и содержащая структурные элементы, взаимоувязанные по срокам, ресурсам и исполнителям.

 3. При формировании (изменении) муниципальных программ в приоритетном порядке предусматриваются бюджетные ассигнования на достижение национальных целей, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

 4. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

 Обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ поселения на достижение соответствующих показателей национальных целей, приоритетов социально-экономического развития поселения, установленных документами стратегического планирования;

Выделение в структуре муниципальной программы:

 а) Цель;

 б) подпрограмма муниципальной программы;

 в) комплекс процессных мероприятий;

 Приоритетов и целей социально-экономического развития поселения, взаимоувязки их целей, сроков, объемов и источников финансирования (программно-целевой принцип);

 Результативность и эффективность – выбор способов и методов достижения целей социально-экономического развития поселения, который должен основываться на необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с муниципальными программами;

 Ответственность за своевременность и качество разработки и внесения изменений в муниципальные программы, осуществления структурных элементов по достижению целей, и эффективность решения задач социально-экономического развития поселения несет ответственный исполнитель(соисполнитель) в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, автономного округа и муниципальными правовыми актами поселения;

 Открытость – официальное опубликование и общественное обсуждение муниципальных программ;

 Измеримость целей – обеспечение возможности оценки достижения целей социально-экономического развития поселения с использованием количественных показателей, критериев и методов их оценки.

 **II. Требования к структуре муниципальной программы**

 5. При определении структуры муниципальной программы обособляется проектная и процессная части.

 5.1. В проектную часть включаются направления деятельности, предусматривающие:

 а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности поселения;

 б) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности поселений поселения;

 в) выработку предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

 г) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

 д) организацию и проведение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ в сфере реализации муниципальной программы;

 е) создание и развитие информационных систем;

 ж) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

 з) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

 5.2. В процессную часть включаются направления деятельности, предусматривающие:

 а) выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

 б) предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

 в) предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам поселений;

 г) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

 д) осуществление текущей деятельности казенных учреждений поселения;

 е) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

 ж) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, включая осуществление социальных налоговых расходов;

 з) иные направления деятельности.

 6. Правила (порядки) реализации структурных элементов муниципальной программы, в том числе:

 а) предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели;

 б) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 Правила (порядок) реализации структурных элементов муниципальной программы могут утверждаться отдельными нормативными правовыми актами поселения, подготовку которых или внесение в них изменений осуществляют ответственные исполнители муниципальных программ и соисполнители муниципальных программ, непосредственно реализующие эти структурные элементы муниципальной программы.

 7. Наличие других разделов и приложений в муниципальной программе не допускается, за исключением случаев, установленных требованиями федеральных органов государственной власти Российской Федерации и автономного округа.

 8. Информация, дублируемая в соответствующих разделах, таблицах муниципальной программы и правилах (порядках) реализации структурных элементов муниципальной программы, должна быть идентичной.

**III. Требования к формированию паспорта муниципальной программы**

9. Паспорт муниципальной программы содержит:

 Основные положения о муниципальной программе с указанием целей, сроков реализации, ответственного исполнителя, подпрограмм, связь с национальными целями развития Российской Федерации государственными программами автономного округа, объемов финансового обеспечения за счет средств всех источников финансирования за весь период реализации муниципальной программы.

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, информация о ее ответственном исполнителе в соответствующих графах указанного раздела приводится в соответствии с утвержденным постановлением администрации поселения Перечнем муниципальных программ поселения.

Планирование финансового обеспечения реализации муниципальной программы осуществляется исходя из необходимости достижения установленных целей и показателей муниципальной программы.

Паспорт муниципальной программы утверждается нормативно-правовым актом поселения об утверждении муниципальной программы.

10. Разработка паспорта муниципальной программы осуществляется по форме согласно приложению 1 к Методическим рекомендациям.

Сведения в паспорте муниципальной программы приводятся, начиная с 2024 года либо с года начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ, реализация которых начинается после 2024 года).

11. Для каждой муниципальной программы устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития поселения в соответствующей сфере.

Цели муниципальной программы следует формулировать исходя из следующих критериев:

а) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

б) конкретность (не следует использовать размытые, нечеткие формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование;

в) измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);

г) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

д) актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития района);

е) релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально- экономическим эффектам от реализации муниципальной программы);

ж) ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Цель муниципальной программы рекомендуется формулировать с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы.

Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования подпрограмм, мероприятий (результатов), задач и контрольных точек структурных элементов такой программы.

12. В разделе 2 «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежат отражению показатели ее структурных элементов.

В перечень показателей муниципальных программ рекомендуется включать:

а) показатели приоритетов социально-экономического развития поселения, определяемые в документах стратегического планирования;

б) показатели уровня удовлетворенности граждан поселения качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);

в) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Показатели, предусмотренные в заключенном нефинансовом соглашении, отражаются в составе муниципальной программы, ее структурного элемента без изменения их наименований, единиц измерения и значений по годам реализации, установленных таким соглашением.

Включаемые в состав муниципальной программы, ее структурного элемента показатели рекомендуется формировать согласно критериям измеримости (счетности) и однократности учета.

Критериями измеримости (счетности) являются: наличие единиц измерения, возможность ежемесячного (при необходимости – ежеквартального расчета), определение источников данных, проверка достоверности данных, надлежащий охват данных.

Показатели муниципальной программы, ее структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:

а) значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

в) значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями муниципальных программ.

Показатели муниципальной программы следует приводить по годам реализации

Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими показатели муниципальной программы и показатели ее структурных элементов, являются:

а) наименование показателя;

б) единица измерения показателя (по ОКЕИ);

в) базовое значение показателя (с указанием года);

г) значение показателя (по годам реализации);

д) метод расчета (накопительный итог или дискретный показатель);

е) связь с целью муниципальной программы, с задачей структурного элемента такой программы, достижение (решение) которой характеризует показатель муниципальной программы, показатель структурного элемента;

ж) связь с показателем государственной программы автономного округа и (или) ее структурного элемента.

В качестве дополнительных атрибутивных признаков, характеризующих показатели муниципальной программы и показатели ее структурных элементов, рекомендуется использовать следующие:

а) должностное лицо, ответственное за достижение показателя;

б) связь с документом стратегического планирования, поручением, иным документом, в соответствии с которым показатель включен в муниципальную программу, ее структурный элемент.

Количество показателей муниципальной программы формируются исходя из необходимости и достаточности для достижения целей муниципальной программы.

В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение показателя за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы на основании данных федерального статистического наблюдения, ответственными исполнителями, соисполнителями муниципальной программы. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение на год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы.

Раздел 3 «Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в (указывается год) году» заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципальной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.

На текущий год может не осуществляться планирование ежемесячных значений показателей муниципальных программ и структурных элементов в случаях:

а) наличия иной периодичности представления данных по показателям в силу законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов автономного округа;

б) определения значений показателей на основании данных, представляемых коммерческими организациями;

в) расчета значений показателей, который связан с сезонным фактором и (или) жизненным циклом создания объектов или оказанием услуг (наличие дискретного (прерывистого) характера ежемесячных значений показателей).

В случае невозможности расчета значений показателей муниципальной программы, показателей ее структурных элементов с учетом установленных сроков представления годовой отчетности предлагается «прокси-показатели муниципальной программы в (текущем году) годы».

13. В разделе 4 «Структура муниципальной программы» паспорта муниципальной программы приводится информация о реализуемых в составе муниципальной программы комплекса процессных мероприятий.

Информация о комплексах процессных мероприятий приводится в разрезе подпрограмм (при необходимости).

По каждому структурному элементу муниципальной программы приводится следующая информация:

Наименование;

Срок реализации в формате «год начала – год окончания реализации» для комплексов процессных мероприятий год окончания не указывается;

Наименование структурного подразделения муниципального учреждения поселения, ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы;

Задачи структурного элемента, решение которых обеспечивается реализацией структурного элементам муниципальной программы. Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках комплексов процессных мероприятий;

Ожидаемые социальные, экономические и иные эффекты от выполнения задач (в соответствующей графе приводится краткое описание таких эффектов для каждой задачи);

Связь с показателями муниципальной программы, на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной программы. В соответствующей графе приводится наименование(я) одного или нескольких показателей муниципальной программы по каждой цели структурного элемента.

Наименование структурного элемента должно кратко характеризовать суть включенных в него мероприятий (результатов).

При формировании комплексов процессных мероприятий целесообразно отдельно выделять комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы.

Каждый структурный элемент и каждая цель структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы, при этом допускается для комплекса процессных мероприятий по обеспечению реализации функций и полномочий ответственных исполнителей муниципальной программы не устанавливать показатели, задачи.

Комплекс процессных мероприятий или задачи комплекса процессных мероприятий, включающие мероприятия (результаты) по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы, могут быть связаны со всеми показателями муниципальной программы.

Комплекс процессных мероприятий содержит задачи, для решения которых предусматриваются мероприятия (результаты), которые представляют собой действие (совокупность действий), направленные на достижение показателей муниципальных программ, имеющие количественно измеримый итог, характеризующий число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг (выполняемых работ).

Комплекс процессных мероприятий разрабатывается с учетом следующих подходов:

а) формирование мероприятий (результатов), совокупная реализация которых обеспечивает вклад в достижение целей и показателей муниципальной программы;

б) планирование мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий по годам реализации (при необходимости);

в) отражение финансового обеспечения реализации мероприятий (результатов) по годам реализации с указанием источника финансирования.

Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ, например, «Обеспечена уплата взносов в организации», «Реализованы обучающие мероприятия среди школьников и молодежи», «Организованы и проведены спортивные мероприятия», «Обеспечено функционирование (указывается наименование учреждения)»*.*

14. В разделе 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежит отражению информация об объеме финансового обеспечения муниципальной программы в разрезе ее структурных элементов и по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы и ее структурных элементов приводятся в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.

Приложение 1 к Методическим рекомендациям по разработке проектов муниципальных программ Администрации сельского поселения Ларьяк

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы поселения**

**« Наименование »**[[1]](#footnote-1)

**(далее – муниципальная программа)**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы поселения, в ведении которого находится структурное подразделение администрации поселения, муниципальное учреждение поселения – ответственный исполнитель муниципальной программы поселения |
| Соисполнитель муниципальной программы | структурное подразделение администрации поселения, муниципальное учреждение поселения, определенное в соответствии с Перечнем муниципальных программ поселения |
| Период реализации муниципальной программы [[2]](#footnote-2) |  |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 |
| Цель № |
| Подпрограммы муниципальной программы[[3]](#footnote-3) | Подпрограмма 1 «Наименование» |
| Подпрограмма № «Наименование» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации[[4]](#footnote-4) |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры[[5]](#footnote-5) | Наименование цели/ наименование государственной программы  |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение [[6]](#footnote-6) | Значение показателя по годам | Документ [[7]](#footnote-7) | Ответственный за достижение показателя [[8]](#footnote-8) | Связь с показателями национальных целей [[9]](#footnote-9) |
| значение | год | 20\_[[10]](#footnote-10)\_ | 20\_\_ | 20\_\_ | 20\_\_ | 20\_\_ | на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 муниципальной программы «*Наименование цели*» |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель N муниципальной программы «*Наименование цели*» |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в *(указывается год)* году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/месяцам | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 20\_ | 20\_ | 20\_ | 20\_ | 20\_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатель муниципальной программы «*Наименование*», единица измерения (по ОКЕИ) |
| 1.1 | «*Наименование* *прокси-показателя*» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель муниципальной программы «*Наименование*», единица измерения (по ОКЕИ) |
| N .1 | «*Наимено*вание прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N .N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в *(указывается год)* году[[11]](#footnote-11)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель муниципальной программы *«Наименование»* |
| 1.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N .1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента[[12]](#footnote-12) | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента[[13]](#footnote-13) | Связьс показателями[[14]](#footnote-14) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма «*Наименование*»[[15]](#footnote-15) |
| 1.1. | Региональный проект «*Наименование*»[[16]](#footnote-16) |
|  | Ответственный за реализацию наименование структурного подразделения администрации района, муниципального учреждения района) | Срок реализации (год начала и год окончания) |
| 1.1.1 | Задача 1  |  |  |
| 1.1.2 | Задача N |  |  |
| 1.N | Муниципальный проект «*Наименование*» 16 |
|  | Ответственный за реализацию наименование структурного подразделения администрации района, муниципального учреждения района) | Срок реализации (год начала и год окончания) |
| 1.N.1 | Задача 1  |  |  |
| 1.N.2 | Задача N |  |  |  |
| 1.M. | Комплекс процессных мероприятий «*Наименование*» |
|  | Ответственный за реализацию наименование структурного подразделения администрации района, муниципального учреждения района) | - |
| 1.M.1. | Задача 1 |  |  |
| 1.M.m. | Задача N |  |  |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения[[17]](#footnote-17) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| N  | N+1 | … | … | … | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| объем налоговых расходов (справочно)[[18]](#footnote-18) |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент[[19]](#footnote-19) «*Наименование*» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «*Наименование*»[[20]](#footnote-20) (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

1. Наименование муниципальной программы указывается в соответствии с утвержденным постановлением администрации поселения перечнем муниципальных программ поселения (далее – перечень муниципальных программ). [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается сроки реализации муниципальной программы, которые отражаются в формате год начала – год окончания реализации, например 2024–2030 годы. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается при необходимости, наименование подпрограммы муниципальной программы указывается в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ. [↑](#footnote-ref-3)
4. Приводятся объемы финансового обеспечения муниципальной программы по всем источникам финансирования за весь период реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-4)
5. Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации (далее – национальные цели) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ) или (и) указывается связь с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. [↑](#footnote-ref-5)
6. Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение. [↑](#footnote-ref-6)
7. Отражаются наименования и реквизиты документов и (или) решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры и, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, документ стратегического планирования, государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или иной документ). [↑](#footnote-ref-7)
8. Здесь и далее указывается наименование ответственного за достижение показателя, структурное подразделение администрации района, муниципальное учреждение поселения. [↑](#footnote-ref-8)
9. Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-9)
10. Здесь и далее за «20\_\_» принимается период (год) реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-10)
11. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципальной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-11)
12. Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных проектов, муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-12)
13. Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы, направления расходов структурного элемента. [↑](#footnote-ref-13)
14. Указывается наименование показателей муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент. [↑](#footnote-ref-14)
15. Приводится при необходимости. [↑](#footnote-ref-15)
16. Приводится при необходимости. [↑](#footnote-ref-16)
17. В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся [↑](#footnote-ref-17)
18. В соответствии с перечнем налоговых расходов, формируемым в соответствии с нормативно правовыми актами района, регулирующими формирование перечня налоговых расходов поселения [↑](#footnote-ref-18)
19. Здесь и далее указывается наименование типа структурного элемента муниципальной программы [↑](#footnote-ref-19)
20. Здесь и далее указывается наименование мероприятия(результата) [↑](#footnote-ref-20)