Приложение 1 к постановлению

администрации сельского

поселения Ларьяк

от 13.03.2015 № 22-п

Состав

противопаводковой комиссии при администрации сельского поселения Ларьяк на весенне-летний период 2015 года

Звезда 		- глава поселения,

Евгений Эрнестович				председатель комиссии;

Шепетюк						- заместитель главы поселения,

Оксана Викторовна		заместитель председателя комиссии;

Чехомова 						- заместитель главы поселения,

Виталия Леонидовна		заместитель председателя комиссии;

Бунакова 	-директор МКУ «Сотрудничество»

Татьяна Юрьевна	заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Фенский					-начальник цеха ЖКХ с.Ларьяк

Александр Сергеевич			МУП «СЖКХ»; (по согласованию)

Шишков					- начальник цеха ЖКХ с.Корлики

Юрий Владимирович			МУП «СЖКХ»; (по согласованию)

Любченко 			- и.о.главного  врача Ларьякской

Татьяна Михайловна	 		участковой	больницы; 	(по согласованию)

Черный 					- исполняющий обязанности

Станислав Тимофеевич 		главного врача Корликовской участковой 						больницы; 	 (по согласованию)

Тыманов					- мастер Ларьякского участка

Андрей Анатольевич		ОАО «Северсвязь»; (по согласованию)

Примайчук 				- мастер Корликовского участка

Василий Романович		ОАО «Северсвязь»; (по согласованию)

Ибрагимов					- участковый уполномоченный

Раиль Равильевич		инспектор полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижневартовскому району; (по согласованию)

Рогожкина 					- начальник отдела экономики

Наталья Анатольевна	и финансов администрации поселения.

Приложение 2 к постановлению

администрации сельского

поселения Ларьяк

от 13.03.2015 № 22-п

План

противопаводковых мероприятий сельского поселения Ларьяк

в весенне-летний период 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создать противопаводковую комиссию, организовать её работу | до 20.03.2015г. | Глава сельского поселения Е.Э.Звезда |
|  | Создать аварийно-восстановительные бригады и обеспечить их необходимыми инструментами и материалами, провести инструктаж по условиям работы. | до 10.04.2015г. | начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» А.С. Фенский (по согласованию) Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ» Ю.В. Шишков (по согласованию) |
|  | Разработать план эвакуации населения, животных и материальных ценностей на случай затопления | В период опасности затопления | Директор МКУ «Сотрудничество» Т.Ю. Бунакова |
|  | Подготовить расчет сил и средств для поведения эвакуационных мероприятий на случай предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 15.04.2015г. | начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» А.С. Фенский (по согласованию) Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ» Ю.В. Шишков (по согласованию) |
|  | Произвести вывоз снега с улиц с. Ларьяк: ул. Красный Луч, ул. Титова, ул. Набережная, а также с мест его наибольшего скопления. Обеспечить очистку водосборных колодцев, каналов. | до 15.04.2015г. | начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» А.С. Фенский (по согласованию) |
|  | Организовать сбор и обобщение информации о противопаводковых мероприятиях в весенне-летний период 2014 года | постоянно | Директор МКУ «Сотрудничество» Т.Ю. Бунакова |
|  | Подготовить документы по возмещению ущерба от паводка | После установления факта причинения ущерба и определения его размера (не позднее 01.07.2015) | Директор МКУ «Сотрудничество» Т.Ю. Бунакова |
|  | Произвести работы по расчистке источников водоснабжения, мест хранения ГСМ, проверить состояние обваловки складов ГСМ, исправности емкостей ГСМ. | до 10.04.2015г. | начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» А.С. Фенский (по согласованию) Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ» Ю.В. Шишков (по согласованию) |
|  | Провести работы по дезинфекции канализационных емкостей | до 10.04.2015г. | начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» А.С. Фенский (по согласованию) Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ» Ю.В. Шишков (по согласованию) |
|  | Обеспечить работу резервных электростанций | до 10.04.2015г. | начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» А.С. Фенский (по согласованию) Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ» Ю.В. Шишков (по согласованию) |
|  | Провести расчет транспортных средств для проведения эвакуационных мероприятий из мест возможного подтопления. | до 07.04.2015г. | Директор МКУ «Сотрудничество» Т.Ю. Бунакова, Заместитель поселения В.Л. Чехомова |
|  | Организовать обучение населения действиям в предпаводковый период | до 20.04.2015г. | Директор МКУ «Сотрудничество» Т.Ю. Бунакова, Заместитель главы поселения В.Л. Чехомова |
|  | Обеспечить ежедневный обход объектов жизнеобеспечения, гидрозащитных сооружений, подверженных подтоплению. | В период повышения паводковых вод. | Члены комиссии |
|  | Произвести в местах предполагаемых подтоплений осмотр береговых укреплений и гидрозащитных сооружений | до 20.04.2015г. | Директор МКУ «Сотрудничество» Т.Ю. Бунакова, Заместитель главы поселения В.Л. Чехомова |
|  | Организовать оповещение населения в случае угрозы подтопления и при проведении эвакуации. Проверить системы оповещения. | до 01.05.2015 | Директор МКУ «Сотрудничество» Т.Ю. Бунакова, Заместитель главы поселения В.Л. Чехомова |
|  | Обеспечить работу оперативного штаба при возникновении чрезвычайных ситуаций. | При необходимости | Директор МКУ «Сотрудничество» Т.Ю. Бунакова, Заместитель главы поселения В.Л. Чехомова |
|  | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон подтопления | При необходимости | Директор МКУ «Сотрудничество» Т.Ю. Бунакова начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» А.С. Фенский (по согласованию) Заместитель главы поселения В.Л. Чехомова; Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ» Ю.В. Шишков (по согласованию) |
|  | Обеспечить охрану общественного порядка в местах подтопления, в случае эвакуации (расселения) населения. | При необходимости | участковый уполномоченный инспектор полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижневартовскому району; (по согласованию) |
|  | Обеспечить сбор и обобщение информации о паводковой обстановке в населенных пунктах поселения. | Паводковый период | Директор МКУ «Сотрудничество» Т.Ю. Бунакова |
|  | Заключить договора с транспортными организациями на осуществление перевозки населения при эвакуации | до 01.05.2015г. | Директор МКУ «Сотрудничество» Т.Ю. Бунакова |
|  | Обеспечить работу мобильных электростанций | При необходимости. | Директор МКУ «Сотрудничество» Т.Ю. Бунакова Заместитель главы поселения Чехомова В.Л. |
|  | Провести тренировки по эвакуации населения, вывозу домашних животных | До 05.04.2015 | Директор МКУ «Сотрудничество» Т.Ю. Бунакова Заместитель главы поселения В.Л. Чехомова |
|  | Провести учет домашних животных, определить места эвакуации | до 20.03.2015 | Заместитель главы поселения О.В.Шепетюк Заместитель главы поселения В.Л. Чехомова |
|  | Обеспечить возможность поставки продуктов питания и питьевой воды в места временного размещения населения при проведении эвакуации | при необходимости | Начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Е.В. Фомина (по согласованию) |
|  | Принять меры по очистке территории поселения и зон санитарной охраны от свалок, мусора, снега и льда, провести комиссионное обследование мест складирования отходов, навозохранилищ, очистных сооружений и мест выпуска сточных вод, с принятием мер по недопущению разрушений и минимизации угрозы загрязнения окружающей среды в период паводка | до 10.04.2015г. | начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» А.С. Фенский (по согласованию) Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ» Ю.В. Шишков (по согласованию) |
|  | Разработать памятки для населения о поведении во время подтопления поводковыми водами | до 25.03.2015 | Директор МКУ «Сотрудничество» Т.Ю. Бунакова |
|  | Произвести командно-штабную тренировку по вопросам проверки готовности к действиям в паводковый период с отработкой практических мероприятий | до 01.05.2015 | Директор МКУ «Сотрудничество» Т.Ю. Бунакова |

Приложение 3 к постановлению

администрации сельского

поселения Ларьяк

от 13.03.2015 № 22-п

План

эвакуации (расселения) граждан из зон подтопления в период

весенне-летнего паводка 2015г.

с. Ларьяк

| № п/п | Ф.И.О. расселяемых | Адрес проживания | Кол-во человек | Место расселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шиляева Н.В. | ул. Северная, 4 | 2 | средняя школа |
|  | Хусаинова М.А. | ул. Октябрьская, 37 | 2 | средняя школа |
|  | Кудашева В.А. | ул. Октябрьская, 36, кв. 1 | 4 | средняя школа |
|  | Прасин Т.Г. | ул. Октябрьская, 36, кв. 2 | 2 | средняя школа |
|  | Прасин А.А. | ул. Октябрьская, 36, кв. 3 | 1 | средняя школа |
|  | Камина Е.Д. | ул. Октябрьская, 36, кв. 4 | 1 | средняя школа |
|  | Сигильетов В.М. | ул. Набережная, 2а, кв. 1 | 2 | средняя школа |
|  | Гомолко А.В. | ул. Набережная, 4, кв. 1 | 3 | средняя школа |
|  | Фусарь А.Г. | ул. Набережная, 4, кв. 2 | 1 | средняя школа |
|  | Богданова Ю. | ул. Набережная, 2, кв. 1 | 4 | частный сектор |
|  | Коновалов А.В. | ул. Набережная, 2, кв. 3 | 1 | средняя школа |
|  | Балышев А.К. | ул. Набережная, 2, кв. 2 | 2 | средняя школа |
|  | Птухин А.П. | ул. Красный Луч, 2, кв. 2 | 3/1 | частный сектор |
|  | Иванов Ю. И. | ул. Красный Луч, 2а, кв. 1 | 2 | частный сектор |
|  | Голошубина Е.Н. | ул. Красный Луч, 2а, кв. 2 | 2 | средняя школа |
|  | Батурина Т.В. | ул. Красный Луч, 4 | 1 | средняя школа |
|  | Ковалев А.Г. | ул. Красный Луч, 10, кв. 2 | 2 | частный сектор |
|  | Верхоламочкина А.Н. | ул. Красный Луч, 10, кв. 1 | 1 | средняя школа |
|  | Балышев С.А. | ул. Красный Луч, 3 | 2 | средняя школа |
|  | Анцигина О.А. | ул. Красный Луч, 5, кв. 1 | 1 | средняя школа |
|  | Аненкова И.С. | ул. Красный Луч, 3 | 2 | средняя школа |
|  | Бунаков Г.В. | ул. Красный Луч, 8А | 2 | частный сектор |
|  | Бунаков В.Г. | ул. Красный Луч, 9, кв. 1 | 4/2 | частный сектор |
|  | Сигильетова В.А. | ул. Красный Луч, 9, кв. 2 | 3 | средняя школа |
|  | Волобуева Г.С. | ул. Красный Луч, 11 кв. 2 | 3 | средняя школа |
|  | Бурмина А.Я. | ул. Красный Луч, 13 | 1 | средняя школа |
|  | Максимова Н.Н. | ул. Красный Луч, 15 кв. 3 | 3/2 | средняя школа |
|  | Малышева О.А. | ул. Красный Луч, 17 кв. 1 | 1 | средняя школа |
|  | Каткалев В.А. | ул. Красный Луч, 17 кв. 2 | 1 | средняя школа |
|  | Чирков М.А. | ул. Красный Луч, 19 | 1 | средняя школа |
|  | Анненков А.С. | ул. Красный Луч, 20 | 2 | средняя школа |
|  | Палагин Н.Н. | Ул. Осипенко, 7 | 4/2 | Частный сектор |
|  | Борисенко Л.В. | Ул. Осипенко, 5-2 | 5/4 | Частный сектор |
|  | Ерохин В.Г. | Ул. Осипенко, 5-1 | 2 | Частный сектор |
|  | Немиров С.В. | Ул. Титова, 29-2 | 5/3 | Средняя школа |
|  | Абдуллаева Н.В. | Ул. Титова, 29-1 | 5/3 | Средняя школа |
|  | Балышев А.А. | Ул. Титова, 29 | 7/4 | Средняя школа |
|  | Скрипник Н.Б. | Ул. Титова, 25 | 2 | Средняя школа |
| Итого | 65 |  |

Примечание:

Количество граждан подлежащих расселению составляет 90 человека, в том числе дети – 21 человека.

Места расселения:

средняя школа – 64;

частный сектор - 26.

Места складирования имущества:

склад – ул. Чумина, 3;

склад – ул. Чумина, 5.

Количество домашнего животного подлежащих перегону – 3 головы.

Приложение 4 к постановлению

администрации сельского

поселения Ларьяк

от 13.03.2015 № 22-п

План

эвакуации (расселения) граждан из зон подтопления в период

весенне-летнего паводка 2014г.

с. Корлики

| № п/п | Ф.И.О. расселяемых | Адрес проживания | Кол-во человек | Место расселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Селезнев П.Н. | ул. Набережная, 1, кв. 1 | 2 | средняя школа |
|  | Каткалев А.Н. | ул. Набережная, 3 | 3 | средняя школа |
|  | Пыгатова В.Т. | ул. Набережная, 4 | 2 | средняя школа |
|  | Чехомова В.Л. | ул. Центральная, 1, кв. 2 | 2 | средняя школа |
|  | Назаров О.А. | ул. Молодежная, 9 | 4/2 | средняя школа |
|  | Прасина Л.Г. | ул. Молодежная, 5 | 4/2 | средняя школа |
|  | Прасина А.И. | ул. Восточная, 2 | 1 | средняя школа |
|  | Хохлянкина С.В. | ул. Восточная, 4 | 2 | средняя школа |
|  | Прасин Н.А. | ул. Сосновая, 15 | 6/4 | средняя школа |
|  | Аникина И.П. | ул. Мира, 21 | 1 | средняя школа |
|  | Кунин Д.С. | ул. Мира, 22 | 8/6 | средняя школа |
|  | Могульчин В.А. | ул. Мира, 20 | 3 | средняя школа |
|  | Кунина Т.А. | ул. Мира, 15 | 3/1 | средняя школа |
| Итого | 33 |  |

Примечание:

Количество населения, подлежащего расселению, составляет 33 человек, в том числе детей- 15.

Место расселения:

МБОУ «Корликовская средняя школа» – 33 чел.

Место складирования имущества:

склад по ул. Дружбы.

Количество домашних животных (КРС), подлежащих перегону, составляет – 0 голов.

Приложение 5 к постановлению

администрации сельского поселения Ларьяк

от 13.03.2015 № 22-п

Список

номеров телефонов должностных лиц сельского поселения Ларьяк и Нижневартовского района на случай чрезвычайных ситуаций

в весенне-летний паводковый период в 2015 году

на территории сельского поселения Ларьяк

| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
|  | глава поселения, председатель комиссии | Звезда Евгений Эрнестович | раб. 21-40-09 дом. 21-41-96 сот. 8-922-445-05-05 |
|  | Заместитель главы поселения | Шепетюк Оксана Викторовна | Раб. 21-43-09 Дом. 21-42-31 Сот. 8-922 772 72 55 |
|  | Заместитель главы поселения, заместитель председателя комиссии | Чехомова Виталия Леонидовна | раб. 21-44-19 сот 8922 782 29 94 |
|  | Директор МКУ «Сотрудничество» | Бунакова Татьяна Юрьевна | раб. 21-40-40 сот. 8-932-255-52-71 |
|  | Участковый уполномоченный инспектор полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации | Ибрагимов Раиль Равильевич | раб. 21-40-18 дом. 21-40-19 |
|  | Начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» А.С. Фенский | Фенский Александр Сергеевич | раб. 21-41-07 дом. 21-41-52 сот. 636 645 |
|  | Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ» | Шишков Юрий Владимирович | раб. 21-44-13 дом. 21-44-30 |
|  | Дежурный отдела внутренних дел по Нижневартовскому району |  | 49-56-02; 49-57-02 |
|  | Единая дежурно – диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 41-13-34 |

Лист ознакомления

с постановлением администрации сельского поселения Ларьяк от 10.03.2015 № 22-п «О противопаводковых мероприятиях

в весенне-летний период 2015 года»

| № п/п | Должность ответственного | ФИО | Дата/подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заместитель главы сельского поселения | Шепетюк Оксана Викторовна |  |
|  | Заместитель главы сельского поселения | Чехомова Виталия Леонидовна |  |
|  | Директор МКУ «Сотрудничеств»о | Бунакова Татьяна Юрьевна |  |
|  | Участковый уполномоченный инспектор полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации | Ибрагимов Раиль Равильевич |  |
|  | Начальник отдела потребительского рынка Нижневартовского района | Фомина Елена Васильевна |  |
|  | Начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» | Фенский Александр Сергеевич |  |
|  | Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ» | Шишков Юрий Владимирович |  |

Примечание:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________