АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАРЬЯК

Нижневартовского района

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2012										№ 4-П

с. Ларьяк

О мерах по обеспечению проведения

выборов  Президента Российской Федерации 04 марта 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 04 декабря 2011 года.

1.	Утвердить план организационно – технических мероприятий по подготовке и проведения выборов Президента Российской Федерации согласно приложению.

2.	Рабочей группе для оперативного решения вопросов и оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации обеспечить организацию – техническую подготовку и проведение выборов в соответствии с утвержденным планом.

Глава сельского поселения Ларьяк					З.И.Сигильетова

Копия верна:

Подлинник постановления  хранится в администрации сельского поселения Ларьяк.

Приложение к постановлению

главы сельского поселения Ларьяк

от 11.01.2012 № 4-п

План

организационно-технических мероприятий

рабочей группы по подготовке и проведению выборов

Президента Российской Федерации

04 марта 2012 года

| № | Мероприятия | срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корректировка списков избирателей по сельскому поселению Ларьяк | До 20.02.2012 | Чернова Е.А., Семенова Г.И. |
| 2 | Оказать содействие территориальной избирательной комиссии в формировании участковых избирательных комиссий | До 30.01.2012 | Звезда Е.Э. |
| 3 | Выделить отдельные помещения с обеспечением телефонной связью, компьютерной техникой для работы участковых избирательных комиссии | До 01.02.2012 | Звезда Е.Э. |
| 4 | Обеспечить установку телефонной связи в помещениях участковых избирательных комиссий, помещениях для голосований | До 10.02.2012 | Тыманов А.Я. |
| 5 | Выделить помещения для предвыборных встреч кандидатов в Президенты Российской Федерации | До 01.02.2012 | Бунакова Т.Ю. |
| 6 | Выделить и оборудовать специальные места для размещения печатных агитационных материалов кандидатов в президенты Российской Федерации в границах каждого избирательного участка, предоставить в администрацию района | До 31.01.2012 | Звезда Е.Э. |
| 7 | Рассматривать уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами Президента Российской Федерации | постоянно | Кузьмина А.А. |
| 8 | Провести заседания рабочей группы по подготовке выборов Президента Российской Федерации | постоянно | Сигильетова З.И. |
| 9 | Организовать дежурство автотранспорта от администрации поселения в день голосования | 04.03.12г. | Бунакова Т.Ю. |
| 10 | Обеспечить доставку представителей участковых избирательных комиссий на семинары для получения избирательной документации | постоянно | Бунакова Т.Ю. |
| 11 | Разработать мероприятия по торговому обслуживанию населения в день выборов 04.03.12г | До 17.02.2012 | Бунакова Т.Ю. Семенова Г.И. |
| 12 | Разработать график и программу по культурному обслуживанию населения в день выборов, довести до сведения избирателей | До 17.02.2012 | Малышева А.В. Исаев Н.В.. |
| 13 | Представить предложения о проведении досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях | До 10.02.2012 | Звезда Е.Э. Семенова Г.И. |
| 14 | Выделить резервные помещения для проведения выборов Президента Российской Федерации | До 31.01.2012 | Сигильетова З.И. |
| 15 | Обеспечение пожарной безопасности избирательных участков 04.03.12г. | 03.03.12г. | Бунакова Т.Ю. |