**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАРЬЯК**

**Нижневартовского района**

**Ханты – Мансийского автономного округа – Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.03.2020 № 24-п

О противопаводковых мероприятиях

в весенне-летний период 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях защиты населения и территорий сельского поселения Ларьяк от возможного возникновения чрезвычайных ситуаций в весенне-летний паводковый период 2020 года:

1.Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии администрации сельского поселения Ларьяк на весенне-летний период 2020г., согласно приложению 1;

- план мероприятий администрации сельского поселения Ларьяк в весенне-летний период 2020г., согласно приложению 2;

- план эвакуации (расселения) населения, материальных ценностей, домашних животных из зон предполагаемого паводкового подтопления, согласно приложениям 3,4;

- список номеров телефонов должностных лиц сельского поселения Ларьяк и Нижневартовского района на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в весенне-летний паводковый период 2020г. на территории сельского поселения Ларьяк, согласно приложению 5.

2. Главному специалисту Т.А. Весниной ознакомить ответственных исполнителей с данным постановлением и разместить на сайте поселения.

3.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ларьяк З.И. Сигильетова

Приложение 1 к постановлению

администрации сельского

поселения Ларьяк

от 12.03.2020 № 24-п

**Состав**

**противопаводковой комиссии при администрации сельского поселения Ларьяк на весенне-летний период 2020 года**

Сигильетова - глава поселения,

Зинаида Ивановна председатель комиссии;

Змановская - заместитель главы поселения,

Оксана Викторовна заместитель председателя комиссии;

Лупушор - заместитель главы поселения,

Елена Викторовна заместитель председателя комиссии;

Бунакова -директор МКУ «Сотрудничество»

Татьяна Юрьевна заместитель председателя комиссии.

**Члены комиссии:**

Прасин -начальник цеха ЖКХ с.Ларьяк

Владимир Александрович МУП «СЖКХ»; (по согласованию)

Шишков - начальник цеха ЖКХ с.Корлики

Юрий Владимирович МУП «СЖКХ»; (по согласованию)

Любченко - главный врач Ларьякской

Татьяна Михайловна участковой больницы;

(по согласованию)

Черный - исполняющий обязанности главного

Станислав Тимофеевич врача Корликовской участковой

больницы;

(по согласованию)

Бунаков Валерий - начальник ПЧ с. Ларьяк ФКУ «Центроспас

Васильевич Югория» по Нижневартовскому району

Труфанов Валеррий - начальник ПК с. Корлики ФКУ «Центроспас

Геннадьевич Югория» по Нижневартовскому району

Тыманов - мастер Ларьякского участка

Андрей Анатольевич ОАО «Северсвязь»;

(по согласованию)

Примайчук - мастер Корликовского участка

Василий Романович ОАО «Северсвязь»;

(по согласованию)

Козлов - участковый уполномоченный

Алексей Николаевич полиции МОМВД России «Нижневартовский»;

(по согласованию)

Сигильетова начальник отдела экономики

Вера Григорьевна и финансов администрации поселения

Кузьмин Евгений - директор БУ «Ларьякская школа-интернат

Александрович для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (по согласованию).

Шишкова - исполняющий обязанности директора

Ольга Вячеславовна МБОУ «Корликовская ОСШИ», (по согласованию);

Юсковец директор МБОУ «Ларьякская средняя

Владимир Александрович школа» (по согласованию)

Лозовой Виктор Николаевич - мастер участка РЭС-4 АО «ЮТЭК-НВР»

(по согласованию)

Приложение 2 к постановлению

администрации сельского

поселения Ларьяк

от 12.03.2020 № 24-п

**План**

**противопаводковых мероприятий сельского поселения Ларьяк**

**в весенне-летний период 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
|  | Создать противопаводковую комиссию, организовать её работу | до 20.03.2020г. | Глава сельского поселения  Е.Э.Звезда |
|  | Создать аварийно-восстановительные бригады и обеспечить их необходимыми инструментами и материалами, провести инструктаж по условиям работы. | до 10.04.2020г. | Бунакова Т.Ю., директор МКУ «Сотрудничество,  Руководители учреждений (по согласованию),  начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ»,  Прасин В.А. (по согласованию)  Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ»,  Ю.В. Шишков (по согласованию) |
|  | Разработать план эвакуации населения, животных и материальных ценностей на случай затопления | В период опасности затопления | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Подготовить расчет сил и средств для поведения эвакуационных мероприятий на случай предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 15.04.2020г. | Бунакова Т.Ю., директор МКУ «Сотрудничество,  Начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ»,  В.А. Прасин (по согласованию)  Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ»,  Ю.В. Шишков (по согласованию) |
|  | Произвести вывоз снега с улиц с. Ларьяк: ул. Красный Луч, ул. Титова, ул. Набережная, а также с мест его наибольшего скопления.  Обеспечить очистку водосборных колодцев, каналов. | до 15.04.2020г. | Начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ»  В.А. Прасин (по согласованию)  Главный специалист администрации О.Ю. Гидора |
|  | Организовать сбор и обобщение информации о противопаводковых мероприятиях в весенне-летний период 2020 года | Постоянно в период паводка | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Подготовить документы по возмещению ущерба от паводка | После установления факта причинения ущерба и определения его размера (не позднее 01.07.2020) | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Произвести работы по расчистке источников водоснабжения, мест хранения ГСМ, проверить состояние обваловки складов ГСМ, исправности емкостей ГСМ. | до 10.04.2020г. | Начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ»  В.А. Прасин (по согласованию)  Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ»  Ю.В. Шишков (по согласованию) |
|  | Провести работы по дезинфекции канализационных емкостей | до 10.04.2020г. | Начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ»  В.А. Прасин (по согласованию)  Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ»  Ю.В. Шишков (по согласованию) |
|  | Проверить работу резервных электростанций с составлением атка | до 10.04.2020г. | Начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ»  В.А. Прасин (по согласованию)  Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ»  Ю.В. Шишков (по согласованию)  Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Провести расчет транспортных средств для проведения эвакуационных мероприятий из мест возможного подтопления. | до 07.04.2020г. | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Разработать памятки для населения о поведении во время подтопления поводковыми водами | до 25.03.2020 | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Организовать обучение населения действиям в пред паводковый период:  I этап: Обучение населения при сигнале «Внимание всем!»  II этап: Вручение памяток и листовок жителям проживающим в зоне подтопления  III этап: Проверка ПВР  IV этап: Проведение тренировки по эвакуации населения из зон подтопления | 02.04.2020  20.04.2020  до 01.05.2020  до 15.05.2020 | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Обеспечить ежедневный обход объектов жизнеобеспечения, гидрозащитных сооружений, подверженных подтоплению. | В период повышения паводковых вод. | Члены комиссии |
|  | Произвести в местах предполагаемых подтоплений осмотр береговых укреплений и гидрозащитных сооружений | до 20.04.2020г. | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Организовать оповещение населения в случае угрозы подтопления и при проведении эвакуации. Проверить системы оповещения. | до 01.05.2020 | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Обеспечить работу оперативного штаба при возникновении чрезвычайных ситуаций. | При необходимости | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон подтопления | При необходимости | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова  Начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ»  В.А. Прасин (по согласованию)  заместитель главы поселения  Е.В. Лупушор;  Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ» Ю.В. Шишков  (по согласованию) |
|  | Обеспечить охрану общественного порядка в местах подтопления, в случае эвакуации (расселения) населения. | При необходимости | участковый уполномоченный инспектор полиции МОМВД России «Нижневартовский»;  (по согласованию),  Народные дружинники,  ХКО «Хутор Ларьяк» С.А. Стоянов (по согласованию) |
|  | Обеспечить сбор и обобщение информации о паводковой обстановке в населенных пунктах поселения. | Паводковый период | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова |
|  | Заключить договора с транспортными организациями на осуществление перевозки населения при эвакуации | до 01.05.2020г. | Главный специалист О.Ю. Гидора |
|  | Обеспечить работу мобильных электростанций | При необходимости. | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Провести учет домашних животных, определить места эвакуации | до 20.03.2020 | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Принять меры по очистке территории поселения и зон санитарной охраны от свалок, мусора, снега и льда, провести комиссионное обследование мест складирования отходов, очистных сооружений и мест выпуска сточных вод, с принятием мер по недопущению разрушений и минимизации угрозы загрязнения окружающей среды в период паводка | до 10.04.2020г. | начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ»  В.А. Прасин (по согласованию)  Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ»  Ю.В. Шишков (по согласованию) |
|  | Организовать питьевой режим в местах подтопления для обеспечения населения питьевой водой | При необходимости | заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |

Приложение 3 к постановлению

администрации сельского

поселения Ларьяк

от 12.03.2020 № 24-п

**План**

**эвакуации (расселения) граждан из зон подтопления в период**

**весенне-летнего паводка 2020г.**

**с. Ларьяк**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **расселяемых** | **Адрес проживания** | **Кол-во человек** | **Место расселения** |
|  | Шиляев В.Н.. | ул. Северная, 4 | 2 | средняя школа |
|  | Хусаинова М.А. | ул. Октябрьская, 37 | 1 | средняя школа |
|  | Палагин Н.Н. | Ул. Осипенко, 7 | 4/2 | Частный сектор |
|  | Борисенко Л.В. | Ул. Осипенко, 5-2 | 5/3 | Частный сектор |
|  | Агафонова А.Ш. | Ул. Осипенко, 5-1 | 2/1 | Частный сектор |
|  | Немиров С.В. | Ул. Титова, 29-2 | 5/3 | Средняя школа |
|  | Абдуллаева Н.В. | Ул. Титова, 29-1 | 3/1 | Средняя школа |
|  | Балышев А.А. | Ул. Титова, 29 | 7/2 | Средняя школа |
|  | Скрипник Н.Б. | Ул. Титова, 25 | 1 | Частный сектор |
| **Итого** | | | 29/12 |  |

Примечание:

Количество граждан подлежащих расселению составляет 30 человека, в том числе дети – 13 человек.

Места расселения:

ПВР (средняя школа) – 18;

частный сектор - 11.

Места складирования имущества:

склад – ул. Чумина;

склад – ул. Гагарина

Количество домашнего животного подлежащих перегону – 1 голова

Приложение 4 к постановлению

администрации сельского

поселения Ларьяк

от 12.03.2020 № 24-п

**План**

**эвакуации (расселения) граждан из зон подтопления в период**

**весенне-летнего паводка 2000г.**

**с. Корлики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **расселяемых** | **Адрес проживания** | | **Кол-во человек/ дети** | **Место расселения** |
|  | Каткалев А.Н. | ул. Набережная, 3 | | 3 | средняя школа |
|  | Пыгатова В.Т. | Ул. Набережная 1 кв.1 | | 1 | средняя школа |
|  | Селезнев А.П. | ул. Набережная, 4 | | 2 | средняя школа |
|  | Аликина И.П. | ул. Мира, 21 | | 2/1 | средняя школа |
|  | Кунина Т.А. | ул. Мира, 15 | | 3/1 | средняя школа |
|  | **Итого** | |  | 11/2 |  |

Примечание:

Количество населения, подлежащего расселению, составляет 11 человек, в том числе детей- 2.

Место расселения:

ПВР Корликовская средняя школа – 11 чел.

Место складирования имущества:

склад по ул. Дружбы.

Количество домашних животных (КРС), подлежащих перегону, составляет – 0 голов

Приложение 5 к постановлению

администрации сельского поселения Ларьяк

от 12.03.2020 № 24-п

**Список**

**номеров телефонов должностных лиц сельского поселения Ларьяк и Нижневартовского района на случай чрезвычайных ситуаций**

**в весенне-летний паводковый период в 2000 году**

**на территории сельского поселения Ларьяк**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Телефон** |
|  | Глава поселения, председатель комиссии | Сигильетова Зинаида Ивановна | раб. 21-40-09  сот. 8-922-436-70-01 |
|  | Заместитель главы поселения | Змановская Оксана Викторовна | Раб. 21-43-09  Дом. 21-42-31  Сот. 8-922 772 72 55 |
|  | Заместитель главы поселения, заместитель председателя комиссии | Лупушор Елена Викторовна | раб. 21-44-19  сот 8 922 782 80 27 |
|  | Директор МКУ «Сотрудничество» | Бунакова Татьяна Юрьевна | раб. 21-40-40  сот. 8-932-255-52-71 |
|  | Начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» | Прасин Владимир Александрович | раб. 21-41-07  сот. 8 922 448 69 40 |
|  | Начальник цеха ЖКХ с. Корлики  МУП «СЖКХ» | Шишков  Юрий Владимирович | раб. 21-44-13  сот 8 900 390 32 94 |
|  | Дежурный отдела внутренних дел по Нижневартовскому району | Оперативный дежурный | 49-56-02; 49-57-02 |
|  | Единая дежурно – диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 41-13-34  41 13 32 |

Лист ознакомления

с постановлением администрации сельского поселения Ларьяк

от 12.03.2020 № 24-п «О противопаводковых мероприятиях

в весенне-летний период 2020 года»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность ответственного | ФИО | Дата/подпись |
|  | Заместитель главы сельского поселения | Змановская Оксана Викторовна |  |
|  | Заместитель главы сельского поселения | Лупушор Елена Викторовна |  |
|  | Директор МКУ «Сотрудничество» | Бунакова Татьяна Юрьевна |  |
|  | Начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» | Прасин Владимир Александрович |  |
|  | Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ» | Шишков Юрий Владимирович |  |

Примечание:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_