Приложение 2 к постановлению

администрации сельского поселения

Ларьяк от 25.03.2021 № 37-П

**План мероприятий**

**администрации сельского поселения Ларьяк**

**по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Исполнитель** |
| 1 | Подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Ларьяк | до 10.05.2021 | Заместительглавы поселения  Т.А. Веснина,  зам. главы поселения  Е.В. Лупушор |
| 2. | Организовать работу по составлению паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | до 25.03.2021 | Директор МКУ«Сотрудничество»,  Т.Ю. Бунакова |
| 3. | Откорректировать планы эвакуации населения, материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | до 01.05.2021 | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю.Бунакова |
| 4. | Организовать проведение проверки противопожарных разрывов на сопредельных с лесным фондом землях с целью недопущения перехода пожаров в населенные пункты | Апрель, май | Старший отдела участковый лесничий Ларьякского участкового лесничества  А.Е. Подопригоров  (по согласованию) |
| 5. | Провести проверки состояния вертолётных площадок в населённых пунктах поселения | до 15.05.2021 | Начальник цеха ЖКХ  с.Ларьяк В.А. Прасин  (по согласованию);  начальник цеха ЖКХ  с.Корлики Ю.В.Шишков (по согласованию) |
| 6. | Принять дополнительные меры по защите населенных пунктов и объектов, расположенных в лесных массивах или непосредственной близости от них: организовать работу по обновлению минерализованных полос, наружного противопожарного водоснабжения, обеспечение первичными средствами пожаротушения и телефонной связью | Май - Сентябрь | заместительглавы поселения, Т.А. Веснина,  зам. главы поселения  Е.В. Лупушор  директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова |
| 7. | Организовать проверки противопожарного состояния населённых пунктов поселения | до 15.05.2021 | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова,  зам.главы поселения  Е.В. Лупушор,  старосты населенных пунктов |
| 8. | Организовать ревизию и снос бесхозяйных ветхих строений | Апрель- май | Заместительглавы поселения, Т.А. Веснина,  зам. главы поселения  Е.В. Лупушор |
| 9. | Провести тренировки по эвакуации населения в населенных пунктах поселения, подверженных угрозе от лесных пожаров | Май | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова,  зам. главы поселения  Е.В. Лупушор |
| 10. | Организовать проверки состояния и привести в готовность средства пожаротушения в населённых пунктах поселения (пожарные водоемы, мотопомпы, пожарно – техническое вооружение и т.д.) | до 10.05.2021 | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова,  зам.главы поселения  Е.В. Лупушор |
| 11. | Организовать работу по очистке территории от горючего мусора, сухостоя, бурелома и т.д. по периметру населенных пунктов поселения | до 10.05.2021 | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова,  зам.главы поселения Е.В. Лупушор  старосты населённых пунктов |
| 12. | Привести в готовность имеющуюся технику и автотранспорт (трактора, экскаваторы, водовозки, ассенизаторные машины) | до 15.05.2021 | Начальник цеха ЖКХ  с.Ларьяк Прасин В.А.  (по согласованию);  начальник цеха ЖКХ с.Корлики Ю.В.Шишков (по согласованию) |
| 13. | Провести проверку состояния пожарных водоёмов с составлением актов проверок. При наличии недостатков, принять меры к устранению | до 10.05.2021 | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова,  зам.главы поселения  Е.В. Лупушор |
| 14. | Проводить разъяснительную работу о приведении жилых домов и придомовых территорий в пожаробезопасное состояние | Май - сентябрь | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова,  зам.главы поселения  Е.В. Лупушор;  старосты населённых пунктов |
| 15. | Провести инструктаж с населением по соблюдению пожарной безопасности в лесах | до 01.06.2021 | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова,  зам.главы поселения Е.В. Лупушор,  старосты населённых  пунктов |
| 16. | Организовать и провести тренировки добровольных пожарных дружин совместно с работниками ФБУ «Центроспас Югория по Нижневартовскому району» по тушению пожаров в прилегающих лесных массивах | до 01.06.2021 | Директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова,  зам.главы поселения Е.В. Лупушор,  старосты населённых пунктов |
| 17. | Определить и довести до жителей населенных пунктов поселения сигналы оповещения при угрозе от лесных пожаров. Провести проверки средств оповещения населения в населенных пунктах поселения. | до 10.05.2021 | директор МКУ «Сотрудничество»,  Т.Ю. Бунакова,  зам.главы поселения,  Е.В. Лупушор,  старосты населённых  пунктов |
|  | Провести тренировку по отработке действий населения по сигналу «Угроза лесного пожара» | до 10.05.2021 | директор МКУ «Сотрудничество»,  Т.Ю. Бунакова,  зам.главы поселения  Е.В. Лупушор |
| 18. | С учетом прогнозируемой пожарной обстановки принять меры по первоочередному жизнеобеспечению населения в условиях чрезвычайной ситуации, связанных с природными пожарами | Май- сентябрь | зам. главы поселения  Т.А. Веснина,  зам. главы поселения  Е.В. Лупушор,  директор МКУ «Сотрудничество»,  Т.Ю. Бунакова |
| 19. | Владение информацией о перемещении стойбищ оленеводов на территории традиционного промысла | постоянно | Зам.главы поселения  Е.В. Лупушор |
| 20. | При возникновении (распространении) природного пожара на расстоянии 5 км от населенных пунктов поселения мобилизовать население и добровольных пожарных для защиты данного населенного пункта | По факту в течении пожароопасного периода | зам. главы поселения  Т.А. Веснина,  зам. главы поселения  Е.В. Лупушор,  директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова |
| 21. | Организовать подбор и принятие сезонных рабочих для выполнения работ по охране населенных пунктов, подверженных угрозе лесного пожара | На пожароопасный период | Зам. главы поселения  Е.В. Лупушор, директор МКУ «Сотрудничество»  Т.Ю. Бунакова |
| 22. | Заключить договоры с транспортными предприятиями для эвакуации населения в случае угрозы лесного пожара | до 15.04.2021 | Главный специалист Гидора О.Ю. |
| 23 | Уточнение мест дислокации семей, занимающихся традиционным природопользованием | до 01.05.2021 | Зам. главы поселения, Е.В. Лупушор |

Приложение 3 к постановлению

администрации сельского поселения

Ларьяк от 25.03.2021 № 37-п

**С Х Е М А**

**оповещения и связи при возникновении лесных пожаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Территориальные отделы лесничества:  Нижневартовское 21-47-14, 21-47-70  с. Ларьяк 21-41-25  с. Корлики 21-40-92 8-452 |  | Ларьякское авиаотделение  8 (3466) 21-41-25  8 (3466) 21-41-69 |

|  |
| --- |
| Пожарная часть с.Ларьяк 8(3466)21-41-01  с.Корлики 21-40-92-8-4-14  д.Чехломей 21-43-68  д. Сосновый Бор 21-40-68 |

|  |
| --- |
| Администрация сельского поселения Ларьяк  с.Ларьяк 8(3466) 21-40-40; 21-40-09  21-43-09  с.Корлики 21-40-92 8419  21-40-92 8418 |

ЕДДС района 41-13-34, 41-13-32

Управление по делам гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям

8(3466)42-66-92;

Приложение 4 к постановлению

администрации сельского поселения

Ларьяк от 25.03.2021 № 37-п

**СПИСОК АБОНЕНТОВ**

**на случай чрезвычайных ситуаций при возникновении лесных пожаров на территории сельского поселения Ларьяк**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Должность** | **Фамилия, имя, отчество** | **№ телефона** |
|  | Глава сельского поселения Ларьяк | Зинаида Ивановна Сигильетова | Раб.21-40-09  Сот. 89224367001 |
|  | Заместитель главы поселения | Татьяна Анатольевна Веснина | Раб. 21-43-09  Сот.8 9292977068 |
|  | Заместитель главы поселения | Елена Викторовна Лупушор | Раб.21-40-92  (доб.8-419,8-418,)  Сот. 8-900-385-43-13 |
|  | Директор МКУ «Сотрудничество» | Татьяна Юрьевна Бунакова | раб. 21-43-09  сот. 89322555271 |
|  | Староста д.Чехломей | Валентина Александровна Костарева | Дом.. 21-43-62  Раб. .21-43-46  Сот.89224413042 |
|  | Староста д.Большой Ларьяк | Василий Викторович Нахрачёв | Раб.. 21-40-90  Сот. 8 99 445 89 84 |
|  | Староста д.Сосновый Бор | Евгений Валерьевич Камин | 21-40-21 (рация)  21-40-27 |
|  | Инструктор десантно – пожарной команды БУ «Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов»Ларьякской авиагруппы филиала | Коркодинов Сергей Андреевич | Раб.21-41-69 |
| 9 | Старший отдела участковый лесничий Ларьякского участкового лесничества | Александр СергеевичПодопригоров | Раб.21-41-25  Сот. 8 922 770 41 45 |
| 10 | Дежурный отдела внутренних дел по Нижневартовскому району | Оперативный дежурный | 49-57-02  26-20-20  49-56-02 |
| 11 | Пожарный пост с.Ларьяк | Оперативный дежурный | 21-41-01 |
| 12 | Пожарный пост с.Корлики | Оперативный дежурный | 21-40-92-8-4-14 |
| 13 | Пожарный пост д.Чехломей | Оперативный дежурный | 21-43-68 |
| 14 | Пожарный пост д.Сосновый Бор | Оперативный дежурный | 21-40-68 |

Приложение 5 к постановлению

администрации сельского поселения

Ларьяк от 25.03.2021 № 37-п

**План**

**эвакуации жителей сельского поселения Ларьяк**

**при угрозе лесных пожаров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Количество жителей** | **Количество голов животных в населенном пункте** | **Место эвакуации** | **Необходимость в транспортных средствах** |
| **с. Корлики** | 558 чел. | - | Ларьякская средняя школа | катер с баржой – 200 тонн – 3 шт.  теплоход КС-100 |
| Место складирования имущества – складские помещения администрации в с.Ларьяк | | | | |
| **д. Чехломей** | 144 чел. | - | Ларьякская средняя школа | катер с баржой в 200 тонн – 1 шт.,  теплоход КС – 100 |
| Место складирования имущества – складские помещения администрации в с.Ларьяк | | | | |
| **д. Большой Ларьяк** | 24 чел. | - | Ларьякская средняя школа  Чехломеевская средняя школа | м/лодка «Казанка 5М-4» 4 шт.,  теплоход КС – 100 |
| Место складирования имущества – складские помещения администрации в с.Ларьяк | | | | |
| **д. Сосновый Бор** | 45 чел. | - | Ларьякская средняя школа | Катер КС – 100, баржа – 50 тонн |
| Место складирования имущества – складские помещения администрации в с.Ларьяк | | | | |