**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

**Нижневартовский район**

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАРЬЯК**

**РЕШЕНИЕ**

20 июня 2018 года № 4

с. Ларьяк

**Об утверждении Календарного плана мероприятий**

**по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов**

**сельского поселения Ларьяк четвертого созыва**

На основании пункта 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 8 закона Ханты-Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 г. № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Ларьяк решила:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Ларьяк четвертого созыва (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на сайте администрации сельского поселения Ларьяк в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Ларьяк Мамонтову Л.И.

Председатель

избирательной комиссии

муниципального образования Л.И. Мамонтова

Секретарь

избирательной комиссии

муниципального образования Н.К. Селютина

Приложение

к решению избирательной комиссии

муниципального образования

сельского поселения Ларьяк

от 20 июня 2018 года № 4

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов

сельского поселения Ларьяк четвертого созыва

**День голосования – 9 сентября 2018 года**

| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | | **Срок  исполнения** | | | | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | | | |
| 1 | Назначение выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Ларьяк четвертого созыва  **п.7 ст.10 ФЗ\*** | | Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее  10.06.2018 года  и не позднее 20.06.2018 | | | Совет депутатов сельского поселения Ларьяк |
| 2 | Опубликование решения Совета депутатов сельского поселения Ларьяк четвертого созыва  **п.7 ст.10 ФЗ** | | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов |  | | | Совет депутатов сельского поселения Ларьяк |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | | | | |
| 3 | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования;  **п.7 ст.19 ФЗ** | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | | Не позднее  30.07.2018 года | | | Глава Нижневартовского района |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | | | |
| 4 | Представление, уточнение сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Нижневартовского района;  **п.6 ст.17 ФЗ** | | Сразу после назначения дня голосования |  | | | Глава Нижневартовского района |
| 5 | Информирование ТИК об изменениях ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях  **п.3.3 ст.Пост.670\*\*\*** | | За 60 дней до дня голосования- еженедельно по четвергам, а за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно | с 10.07.2018 года по 29.08.2018 года –еженедельно  с 30.08.2018 года ежедневно | | | Глава Нижневартовского района |
| 6 | Составление двух экземпляров списков избирателей по каждому избирательному участку;  **п.11 ст.17 ФЗ** | | Сроки составления утверждает избирательная комиссия, но не позднее, чем за 1 день до передачи в участковую избирательную комиссию | Не позднее  28.08.2018 года | | | Территориальная избирательная комиссия Нижневартовского района |
|  |  | |  |  | | |  |
| 7 | Передача списка избирателей для организации досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях | | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19.08.2018 года | | | Территориальная избирательная комиссия Нижневартовского района |
| 8 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию;  **п.13 ст.17 ФЗ** | | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29.08.2018 года | | | Территориальная избирательная комиссия Нижневартовского района |
| 9 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения;  **п.15 ст.17 ФЗ** | | Начинается за 10 дней до дня голосования, и заканчивается в момент закрытия избирательного участка в день, предшествующий дню голосования | с 29.08.2018 года по 08.09.2018 года | | | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Уточнение списка избирателей;  **п.14 ст.17 ФЗ** | | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования и до времени окончания времени голосования |  | | | Участковые  избирательные  комиссии |
| 11 | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, либо об ошибках или неточностях;  **п.16 ст.17 ФЗ** | | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения |  | | | Участковые избирательные комиссии |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии. Оформление отдельных книг списка избирателей;  **п.14 ст.17 ФЗ** | | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее  08.09.2018 года | | | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | | | | |
| 13 | Принятие постановления о возложении полномочий окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №1, №3, №5, №7 на избирательную комиссию муниципального образования поселения  **п.5 ст.2 Закона ХМАО-36** | | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее 30.06.2018 года | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 14 | Принятие постановления о возложении полномочий окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №1, №3, №5, №7 на избирательную комиссию муниципального образования поселения  **п.5 ст.2 Закона ХМАО-36** Не позднее чем за 70 дней до дня голосования Не позднее 30.06.2018 года Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Ларьяк | | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее 30.06.2018 года Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Ларьяк | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 15 | Назначение в состав окружных избирательных комиссий по одному члену комиссии с правом совещательного голоса.  Назначение в состав участковых избирательных комиссий по одному члену комиссии с правом совещательного голоса  **п.20 ст.29 ФЗ, п.16 ст.17 Закона ХМАО-36** | | Со дня представления документов для регистрации  Со дня регистрации кандидата |  | | | Кандидат |
| 16 | Назначение в состав избирательной комиссии муниципального образования по одному члену комиссии с правом совещательного голоса  **п.20 ст.29 ФЗ, п.16 ст.17 Закона ХМАО-36** | | Со дня регистрации кандидата |  | | | Избирательное объединение |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | | | | |
| 17 | Опубликование и направление в территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральными законами «О политических партиях», «Об общественных объединениях» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов;  **п. 9 ст.35 ФЗ** | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | |  | Управление Министерства юстиции РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре) |
| 18 | Выдвижение кандидатов;  **п.2 ст.32 ФЗ, п.2, п. 1, 2, 25 ст. 4 Закона ХМАО 81-ОЗ\*\*** | Осуществляется не ранее чем за 65 дней до дня голосования и заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18 часов по местному времени последнего дня выдвижения | | | | с 05.07.2018 года не позднее  18 ч.00 мин.  25.07.2018 года | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 19 | Уведомление избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Ларьяк о проведении мероприятия, связанного с выдвижением своих кандидатов;  **подпункт «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»** | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта. | | | |  | Избирательные объединения |
| 20 | Предоставление документов для заверения списка кандидатов в депутаты уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов списком, в избирательную комиссию муниципального образования;  **п.6.ст.4 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Осуществляется не ранее чем за 65 дней до дня голосования и заканчивается за 45 дней  до дня голосования | | | | Не ранее 05.07.2018 года и не позднее 25.07.2018 года | уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата списком |
| 21 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения в письменной форме, о получении документов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования, для заверения списка кандидатов в депутаты;  **п.9 ст.4 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Незамедлительно после представления документов | | | |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Ларьяк |
| 22 | Принятие решения о заверении списка кандидатов в депутаты либо об отказе в его заверении;  **п.7 ст.4 Закона ХМАО 81-ОЗ** | В течение трех дней со дня приема документов  от уполномоченного представителя избирательного объединения | | | |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Ларьяк |
| 23 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов в депутаты решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка кандидатов или о мотивированном отказе в его заверении;  **ст.4** **Закона ХМАО 81-ОЗ** | В течение одних суток с момента принятия решения | | | |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Ларьяк |
| 24 | Выдача кандидату справки (подтверждения) о приеме представленных документов при выдвижении кандидата. | Оформляется незамедлительно при поступлении документов для выдвижения | | | |  | Окружные избирательные комиссии |
| 25 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидата, выдвинутого избирательным объединением;    **п.5 ст.37 ФЗ** | Со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | | | |  | Кандидат (за исключением кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, допущенными к распределению депутатских мандатов) |
| 26 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, предоставляемых в соответствии с **пунктами 2, 2.1, 3 ст.33 ФЗ;** | После поступления в комиссию соответствующих документов | | | |  | Окружные избирательные комиссии |
| 27 | Сообщение о результатах проверки достоверности сведений, предоставленных кандидатами сведений;  **п.6 ст.33 ФЗ** | по п.2, 2.1 ст.33 №67-ФЗ в десятидневный срок  по п.3 ст.33 №67-ФЗ в двадцатидневный срок | | | |  | Соответствующие уполномоченные органы |
| 28 | Направление в средства массовой информации выявленных фактов недостоверности сведений, представленных кандидатами;  **п.8 ст.33 ФЗ** | По мере выявления фактов | | | |  | Окружные избирательные комиссии |
| 29 | Представление документов для регистрации кандидата;  **п.1 ст.6 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | | | | В период с 05.07.2018 года по 25.07.2018 года не позднее 18 часов по местному времени | Кандидат |
| 30 | Выдача кандидату справки (подтверждения) о приеме документов для регистрации кандидата в письменной форме;  **п.3 ст.6 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Незамедлительно после приема избирательных документов | | | |  | Окружные избирательные комиссии |
| 31 | Извещение кандидата о дате и времени проведения проверки подписных листов;  **п.11 ст.7 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Не менее чем за сутки до проведения проверки подписных листов | | | |  | Окружные избирательные комиссии |
| 32 | Извещение кандидата о неполноте представленных им сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию;  **п. 1.1 ст.38 ФЗ** | Не позднее, чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | | |  | Окружные избирательные комиссии |
| 33 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов;  **п.7 ст.38ФЗ, п.18 ст.7 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Не позднее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | | |  | Окружные избирательные комиссии |
| 34 | Реализация права кандидата вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 №67-ФЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации;  **п. 1.1 ст.38ФЗ** | | не позднее, чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | |  | | Кандидат |
| 35 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации;  **п. 18 ст.38 ФЗ, п.1 ст.9 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов | |  | | Окружная избирательная комиссия |
| 36 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения);  **п.23 ст.38 ФЗ, п.1ст.9Закона ХМАО 81-ОЗ** | | В течение суток с момента его принятия | |  | | Окружная избирательная комиссия |
| 37 | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных на соответствующих выборах;  **п.11 ст.9 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | Не позднее чем через 5 дней после регистрации кандидата | |  | | Окружная избирательная комиссия |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | | | | |
| 38 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время его участия в выборах от выполнения должностных либо служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации;  **п.2 ст.40 ФЗ** | | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | | | Зарегистрированные кандидаты |
| 39 | Назначение доверенных лиц кандидатами (до 20 доверенных лиц);  **ст.43 ФЗ, п.15 ст.9 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | После выдвижения кандидатов |  | | | Кандидаты |
| 40 | Регистрация доверенных лиц кандидата и выдача удостоверений;  **п.1.ст.43 ФЗ** | | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | | | Окружная избирательная комиссия |
| 41 | Регистрация назначенного кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам;  **п.6 ст.8 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | в течение 3 дней после поступления в комиссию решения кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам |  | | | Окружная избирательная комиссия |
| 42 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры;  **п.30.ст.38 ФЗ** | | не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за 1 день до дня голосования | Не позднее  03.09.2018 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 08.09.2018 года | | | Кандидат |
| 43 | Реализация права избирательного объединения  отозвать кандидата, выдвинутого им  **п.32.ст.38 ФЗ** | | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 03.09.2018 года | | | Избирательное объединение, орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 44 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, уведомление кандидата об аннулировании его регистрации, выдача копии данного решения;  **п.30.ст.38 ФЗ** | | Незамедлительно |  | | | Окружная избирательная комиссия |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | | | |
| 45 | Представление в Управление Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округа, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований;  **п. 11 ст. 47 ФЗ** | | не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | | | Орган местного самоуправления |
| 46 | Предоставление перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации;  **п.8 ст.47 ФЗ** | | не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ХМАО-Югре |
| 47 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации по представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации;  **п.7 ст.47 ФЗ** | | не позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | | | Территориальная избирательная комиссия Нижневартовского района |
| 48 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании;  **п.6 ст.50 ФЗ** | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | | | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 49 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района;  **п.1.1 ст.54 ФЗ** | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | | | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 50 | Агитационный период;  **п.1 ст.49 ФЗ** | | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | До 00 часов 00 минут  08.09.2018 года | | | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |
| 51 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях;  **п.2 ст.49 ФЗ** | | За 28 дней до дня голосования | с 11.08.2018 года до  00 часов 00 минут местного времени  08.09.2018 года | | | Зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
| 52 | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади, среди зарегистрированных кандидатов, направивших письменные заявки в соответствующую редакцию печатного издания на участие в жеребьевке по распределению платной печатной площади;  **ст.51 ФЗ, п.9,12,13 ст.11 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | Не позднее, чем за 30 дней  до дня голосования | Не позднее 09.08.2018 года | | | Редакция периодического печатного издания |
| 53 | Реализация права кандидата после проведения жеребьевки отказа от использования печатной площади и направление сообщения в письменной форме в соответствующие редакции периодического печатного издания;  **п.23 ст.11 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | Не позднее, чем за пять дней  до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | | | Зарегистрированныйкандидат |
| 54 | Представление зарегистрированным кандидатом платежного документа филиала Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади, эфирного времени в редакцию периодического печатного издания, организацию телерадиовещания;  **п.24 ст.11, п.27 ст.12 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | Не позднее, чем за один день  до дня опубликования предвыборного агитационного материала, предоставления эфирного времени |  | | | Зарегистрированный кандидат |
| 55 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | | В соответствии с ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» |  | | | Организатор публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
| 56 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний  **п.3,5 ст.53 ФЗ** | | В течение трех дней со дня подачи заявок |  | | | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
| 57 | Установление времени для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности  **п.3 ст.53 ФЗ** | | До начала выдвижения кандидатов |  | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 58 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  **п.4 ст.53 ФЗ** | | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | | | Собственники, владельцы помещений |
| 59 | Размещение в сети Интернет или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, иным способом  **п.4.1 ст.53 ФЗ** | | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 60 | Изготовление агитационных материалов  **п.1,2,5 ст.54 ФЗ** | | После предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда |  | | | Кандидат |
| 61 | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда в избирательную комиссию муниципального образования;  **п.3 ст.54 ФЗ** | | До начала распространения соответствующих материалов |  | | | Кандидат |
| 62 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов;  **п.7 ст.54 ФЗ** | | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 09.08.2018 года | | | Администрация сельского поселения Ларьяк по предложению  Избирательной комиссии муниципального образования |
| 63 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы, размещение ее в сети Интернет;  **п.10 ст.48 ФЗ** | | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29.08.2018 года | | | Политические партии, выдвинувшие кандидатов, в последующем зарегистрированных |
| 64 | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом;  **п.2 ст.64 ФЗ** | | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29.08.2018 года | | | Избирательная комиссия муниципального образования,  Участковые избирательные комиссии |
| 65 | Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах на территории каждого избирательного участка;  **п.3,4,7,7.1,8 ст.61 ФЗ** | | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29.08.2018 года | | | Участковые избирательные комиссии |
| 66 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»);  **п.3 ст.46 ФЗ** | | В течении 5-ти дней до дня голосования, а также в день голосования | с 04.09.2018 года по 09.09.2018 года включительно | | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, и другие организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 67 | Запрет на проведение рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, другой символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, а также на размещение объявлений (иной информации) о связанной с выборами деятельности избирательного объединения;  **п.4 ст.56 ФЗ** | | В день голосования и в день, предшествующий дню голосования | С 08.09.2018 года по 09.09.2018 года включительно | | | Кандидаты, избирательные объединения, доверенные лица зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений |
| 68 | Ведение учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади и предоставление данных такого учета в избирательную комиссию муниципального образования  **п.8 ст.50 ФЗ** | | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 19.09.2018 года | | | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий (независимо от формы собственности) |
| 69 | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию материалов;  **п.32 ст.12 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | не менее одного года со дня выхода указанных программ в эфир |  | | | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| **финансирование выборов** | | | | | | | |
| 70 | Поступление бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов на счет избирательной комиссии муниципального образования;  **ст.57 ФЗ** | | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | | | Администрация поселения |
| 71 | Представление в представительный орган отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  **п.4 ст.19.1 Закона ХМАО 36-ОЗ\*\*\*\*\*** | | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 72 | Предоставление кандидатом в окружную избирательную комиссию сведений о реквизитах специального избирательного счета, открытого для образования избирательного фонда и сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться средствами этого фонда;  **п.4ст.13 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | вместе с иными документами для регистрации | 05.07.2018 года по 25.07.2018 года  Не позднее 18 часов по местному времени | | | Кандидаты |
| 73 | Открытие кандидатами специального избирательного счета для финансирования своей избирательной кампании;    **п.1,11 ст.58 ФЗ, п.1 ст.13 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления им документов для регистрации |  | | | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 74 | Представление в соответствующую избирательную комиссию информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов  **п.7 ст.59 ФЗ** | | не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня |  | | | отделение Сберегательного банка РФ |
| 75 | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов;  **п.7 ст.59 ФЗ** | | По представлению соответствующей избирательной комиссии в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно, по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата |  | | | отделение Сберегательного банка РФ |
| 76 | Проверка достоверности сведений, указанных физическими и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию;    **п.13 ст.59 ФЗ** | | В пятидневный срок со дня поступления представлениям избирательных комиссий |  | | | Государственные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, органы регистрационного учёта граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации |
| 77 | Возврат пожертвований (полностью или частично) жертвователям в случае, если добровольные пожертвования поступили в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего право осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 58 №67-ФЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования;    **п.22 ст.13 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | | | Кандидаты |
| 78 | Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов;  **п.8 ст.59 ФЗ, п.24 ст.13 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | Периодически до дня голосования |  | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 79 | Опубликование переданной избирательной комиссией информации о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов;  **п.8 ст.59 ФЗ, п.25 ст.13 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | В течение трех дней с момента получения |  | | | Редакция периодического печатного издания |
| 80 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями;    **п. 22 ст.13 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвований на специальный избирательный счет |  | | | Кандидаты |
| 81 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам;  **п11.ст.59 ФЗ** | | После дня голосования и до предоставления итогового финансового отчета |  | | | Кандидаты |
| 82 | Перечисление по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета;    **п.11 ст.59 ФЗ** | | По истечении 60 дней со дня голосования | Не ранее 09 октября 2018 года | | | отделение Сберегательного банка РФ |
| 83 | Представление в окружную избирательную комиссию отчета о расходовании денежных средств;    **п.1,3,4, ст.14 Закона ХМАО 81-ОЗ** | |  |  | | |  |
| первый финансовый отчет;  **пп.1 п.3 ст14 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | Одновременно с документами, необходимыми для регистрации |  | | | Кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам, если им делегировано такое полномочие |
| итоговый финансовый отчет;  **пп.2 п.3 ст14 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | | |
| 84 | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов;  **п.27 ст.13 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | Прекращаются в день голосования | 09.09.2018 года | | | Кандидаты, отделение Сберегательного банка РФ |
| 85 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов кандидатов о размерах избирательного фонда обо всех источниках его формирования и расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда;  **п.9.1 ст.59 ФЗ** | | Не позднее чем через 5 дней со дня поступления финансовых отчетов |  | | | Окружная избирательная комиссия |
| 86 | Опубликование переданных избирательной комиссией финансовых отчетов кандидатов;  **п.8 ст.14 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | В течение семи дней со дня их получения |  | | | Редакция периодического печатного издания |
| 87 | Представление в представительный орган финансового отчета о расходовании денежных средств, выделенных из бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов;    **п.4 ст.19 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов |  | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | | | |
| 88 | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а также числа изготавливаемых избирательных бюллетеней;  **п. 4 ст.63 ФЗ, п.5 ст.15 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19.08.2018 года | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 89 | Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней;  **п. 4 ст.63 ФЗ, п.5 ст.15 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19.08.2018 года | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 90 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней избирательной комиссии муниципального образования;  **п.11 ст.63ФЗ** | | Не позднее, чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 91 | Передача по акту избирательных бюллетеней окружным, участковым избирательным комиссиям;  **п.12,13 ст.63 ФЗ** | | Не позднее, чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования | не позднее 07.09.2018 года | | | Избирательная комиссия муниципального образования; Окружная избирательная комиссия |
| 92 | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей муниципального образования;    **п. 5 ст.66 ФЗ** | | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | с 30.08.2018 года и до 14ч.00 мин. 09.09.2018 года | | | Участковая избирательная комиссия |
| 93 | Представление списка назначенных наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования;  **п.7.1 ст.30 ФЗ** | | не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | Не позднее 05.09.2018 года | | | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 94 | Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 67-ФЗ;  **п.1 ст.64 ФЗ** | | Не позднее чем за 1 час до начала голосования | не позднее 7 часов 09.09.2018 года | | | УИК |
| 95 | Представление наблюдателем направления в избирательную комиссию, в которую он был назначен;  **п.8 ст.30 ФЗ** | | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | 08.09.2018 года либо 09.09.2018 года  (с 18.08.2018 года для досрочного голосования) | | | наблюдатель |
| 96 | Проведение голосования;    **ст. 1 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | С 8 до 20 часов местного времени | 09.09.2018 года  с 8 до 20 часов по местному времени | | | Участковые избирательные комиссии |
| 97 | Проведение досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях  **п.1 ст.65 ФЗ, п.2 ст. 16 Закона ХМАО 81-оз** | | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования | Не ранее 19.08.2018 | | | Участковые избирательные комиссии |
| 98 | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии  **п.2 ст.65 ФЗ, статья 16.1 Закона ХМАО 81-оз** | | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования | Не ранее 29.08.2018 | | | Участковые избирательные комиссии |
| 99 | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования на избирательных участках;  **п.2 ст.68 ФЗ** | | Сразу после окончания времени голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования | После 20 часов местного времени 09.09.2018 года | | | Участковые избирательные комиссии |
| 100 | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии и подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке;    **п.26 ст.68 ФЗ** | | После проведения всех необходимых действий и подсчетов голосов избирателей |  | | | Участковые избирательные комиссии |
| 101 | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования всем, кто имеет на это право;  **п.29 ст.68 ФЗ** | | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | | | Участковые избирательные комиссии |
| 102 | Обработка итогов голосования на основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий;    **п.1 ст.70 ФЗ, ст.17 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | Незамедлительно, после получения от участковых избирательных комиссий |  | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 103 | Определение результатов выборов  **п.1 ст.70 ФЗ, ст.17 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | Не позднее чем через 5 дней со дня голосования | Не позднее 14.09.2018 года | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 104 | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в средства массовой информации;    **п. 2 ст.72 ФЗ** | | В течение одних суток после определения результатов выборов | Не позднее 15.09.2018 года | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 105 | Официальное опубликование результатов выборов и других сведений;    **п.3 ст. 72 ФЗ** | | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 09.10.2018 года | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 106 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов;  **п.4 ст.72 ФЗ** | | В течение двух месяцев со дня голосования | До 08.11.2018 года | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 107 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом;  **п. 6 ст. 70 ФЗ;** | | После определения результатов выборов |  | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 108 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата;    **п. 6 ст. 70 ФЗ** | | В пяти в пятидневный срок после получения депутатом извещения о результатах выборов |  | | | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами |
| 109 | Регистрация депутата и выдача ему удостоверения об избрании;  **п. 2 ст.21 Закона ХМАО 81-ОЗ** | | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированными кандидатами копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата или главы |  | | | Избирательная комиссия муниципального образования |

Условные обозначения:

ФЗ Федеральный Закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Закон ХМАО-81 Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»

Закон ХМАО-36 Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе»

Закон ХМАО-33 Закон ХМАО от 18.06.2003 N 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Пост.670 Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 6

ноября 1997 г. N 134/973-II «О Положении о Государственной

системе регистрации (учета) избирателей, участников

референдума в Российской Федерации»